## Executive Summary
保时捷上海临港 PDC 仓库项目 — 成本模型专业审查报告
Porsche China Shanghai Lingang PDC — Cost Model Professional Review ¦ V1.5 Max Update ¦ 2026-03-23
核心指标摘要 ¦ KEY METRICS SUMMARY
指标 / Metric | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | 5年合计 | 审查意见
收入 / Revenue (RMB) | 7,983,695 | 7,191,484 | 6,970,742 | 7,170,791 | 7,377,299 | 36,694,011 | ⚠️ 逐年小幅下降
总成本 / Total Costs | 7,858,293 | 6,603,872 | 6,595,080 | 6,555,944 | 6,758,295 | 34,371,484
EBITA | 125,403 | 587,612 | 375,662 | 614,846 | 619,004 | 2,322,527 | 🔴 Y1极低
EBITA率 / EBITA % | 1.57% | 8.17% | 5.39% | 8.57% | 8.39% | 6.33% | 🔴 风险缓冲不足
人工占比 / Labour % | 60.2% | 74.1% | 74.2% | 76.2% | 77.0% | — | ⚠️ 占比偏高
KPI Malus敞口 / Malus Exposure | -234,000 | -215,744 | -209,122 | -215,124 | -221,332 | — | 🔴 可清零利润
总体结论 ¦ OVERALL CONCLUSION
该成本模型数据逻辑整体自洽，但 Y1 EBITA 率仅 1.57%，KPI Malus -3% 即可将全年利润清零。 建议优先处理：① DG入库/出库处理定价（P0）；② 责任险预算调整（P0）；③ 采纳减少1名Supervisor建议。综合调价+优化可将 Y1 EBITA 率提升至 8-10% 安全区间。

## Priority Actions
优先处理事项 ¦ PRIORITY ACTION PLAN (P0-P2)
🔴 P0=立即处理 ¦ 🟡 P1=本周处理 ¦ 🟢 P2=签约前处理
优先级 | 问题 | 当前值 | 建议值 | 增收/节支(RMB/年) | EBITA率提升 | 操作
🔴 P0 | DG入库处理单价 = 0（严重漏项） | 0 RMB/行 | 10-12 RMB/行 | +132K~+158K | +1.7%~+2.0% | Rate Sheet 新增项目
🔴 P0 | DG出库处理单价 = 0（P&L有收入383K） | 0 RMB/行 | 12-15 RMB/行 | +171K~+214K | +2.2%~+2.7% | Rate Sheet 新增项目
🔴 P0 | 责任险预算严重低估（要求4亿覆盖） | 80,000/年 | 350,000/年 | 成本+270K（风险消除） | -3.4%（消除风险） | MHE&INV List 更新保险预算
🟡 P1 | 出库操作单价偏低 | 6.54 RMB/行 | 6.90 RMB/行 | +252K | +3.2% | Rate Sheet 调整
🟡 P1 | 减少1名 Supervisor（Parameter已标注） | 2 Supervisor | 1 Supervisor | +313K | +3.9% | Parameter Sheet 更新
🟡 P1 | 中文贴标单价偏低 | 0.15 RMB/标签 | 0.22 RMB/标签 | +138K | +1.7% | Rate Sheet 调整
🟡 P1 | Packing productivity 过激 | 39 line/hr | 36 line/hr（保守） | 降低不合规风险 | 间接改善 | Prod Check 更新
🟢 P2 | DG Warranty Return 溢价 | 26.81 RMB/行 | 32 RMB/行 | +4K | +0.05% | Rate Sheet 调整
🟢 P2 | Labour inflation Y4跳跃+9.4% | 缺乏说明 | 平滑或加注 | — | — | Parameter Sheet 添加注释
综合调价 + 成本优化 = Y1 EBITA 率从 1.57% 提升至 8-10% ¦ Total Adjustments = Y1 EBITA from 1.57% → 8-10%

## EBITA Analysis
EBITA 五年趋势与敏感性分析 ¦ EBITA 5-Year Trend & Sensitivity Analysis
5年 P&L 汇总 ¦ 5-Year P&L Summary
项目 / Item | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | 5年合计 / Total | 占比 / Share
收入 / Revenue | 7983695 | 7191484 | 6970742 | 7170791 | 7377299 | 36694011 | 100.0%
入库操作 | 1687469 | 1636845 | 1587740 | 1635372 | 1684433 | 8231860 | 22.4%
出库操作 | 4575344 | 4438084 | 4304941 | 4434089 | 4567112 | 22319570 | 60.8%
出库DG操作 | 382999 | 371509 | 360364 | 371174 | 382310 | 1868355 | 5.1%
其他（报关/标签/WR等） | 1340883 | 745046 | 717697 | 730156 | 743444 | 4258226 | 11.6%
总成本 / Total Costs | 7858293 | 6603872 | 6595080 | 6555944 | 6758295 | 34371484 | 100.0%
人工 / Labour | 4729186 | 4897288 | 4894763 | 4994783 | 5202366 | 24718384 | 71.9%
其中：Direct Labour | 3319786 | 3445606 | 3399530 | 3454693 | 3616073 | 17235689 | 50.1%
其中：Indirect Labour | 1409400 | 1451682 | 1495232 | 1540089 | 1586292 | 7482695 | 21.8%
设备 / Equipment | 2741746 | 1706584 | 1700317 | 1561162 | 1555930 | 9265739 | 27.0%
其中：折旧 / Depreciation | 1163963 | 134958 | 133924 | 0 | 0 | 1432845 | 4.2%
Lease/Consume | 1577783 | 1571626 | 1566394 | 1561162 | 1555930 | 7832894 | 22.8%
Startup | 387360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387360 | 1.1%
EBITA | 125403 | 587612 | 375662 | 614846 | 619004 | 2322527 | —
敏感性分析（Y1 EBITA 基准 = 125,403）¦ SENSITIVITY ANALYSIS
变量 / Variable | 变动幅度 / Change | EBITA变化 / Δ | 调整后EBITA | EBITA率 | 风险
基准 / Base | — | — | 125,403 | 1.57% | 🟡
减少1名 Supervisor | -313K cost | +313K | 438,403 | 5.5% | 🟢
KPI Malus -3% | -234K profit | -234K | -108,603 | -1.4% | 🔴
货量 -5% | -400K revenue | -400K | -274,597 | -3.4% | 🔴
责任险修正至350K | +270K cost | -270K | -144,597 | -1.8% | 🔴
DG定价+10 RMB/行 | +132K revenue | +132K | 257,403 | 3.2% | 🟡
出库+0.36 RMB/行 | +252K revenue | +252K | 377,403 | 4.7% | 🟡
综合调价（P0+P1） | +700K revenue | +700K | 825,403 | 10.3% | 🟢

## Risk Matrix
风险矩阵 ¦ RISK MATRIX
风险识别与量化 ¦ RISK IDENTIFICATION & QUANTIFICATION
风险类别 | 风险项 | 当前估算 | 调整后估算 | 年度敞口(RMB) | 严重度 | 应对措施
定价漏项 | DG入库处理 = 0 | 0/年 | 120K-172K/年 | +120K~172K | 🔴 高 | Rate Sheet 新增DG入库单价
定价漏项 | DG出库处理 = 0（P&L有收入） | 0/年 | 171K-214K/年 | +171K~214K | 🔴 高 | Rate Sheet 新增DG出库单价
成本低估 | 责任险（要求4亿覆盖） | 80K/年 | 350K/年 | +270K | 🔴 高 | 保险预算修正+询价
成本低估 | 人工流失/overtime风险 | 0 | 100K-150K/年 | +100K~150K | 🔴 高 | 薪资竞争力提升
合同风险 | KPI Malus -3%（关键KPI未达标） | 0 | -234K/年 | -234K | 🔴 高 | KPI预警机制+学习期谈判
数据逻辑 | Outbound DG Rate=0但P&L有383K收入 | 逻辑矛盾 | 需统一 | — | 🟡 中 | 明确Outbound DG费率
假设过激 | Packing productivity 39（现34.3） | 需提升13.7% | 保守下调至36 | 降低不合规风险 | 🟡 中 | Prod Check回调
假设过激 | Labour inflation Y4跳跃+9.4% | 缺乏说明 | 平滑处理 | — | 🟡 中 | Parameter Sheet添加注释
遗漏成本 | DG废弃物处理（普通42K统一） | 含在通用预算 | 需单独估算 | 待定 | 🟡 中 | 向处置商询价
遗漏成本 | WMS系统许可证费用 | 含在IT running？ | 需确认 | 待定 | 🟢 低 | 向PCN确认系统归属
运营风险 | Y1磨合期FTE效率损失 | 已含在模型 | — | — | 🟡 中 | 预发人员提前到位
市场风险 | 货量下滑（3+2年绑定） | 年降3% | 低货量保障条款 | — | 🟡 中 | 合同增设最低货量保护

## KPI Malus Analysis
KPI Bonus/Malus 风险分析 ¦ KPI BONUS/MALUS RISK ANALYSIS
合同 Bonus/Malus 机制 ¦ CONTRACT BONUS/MALUS MECHANISM
机制 | 触发条件 | 月度影响(Y1) | 年度影响(Y1) | 对EBITA影响 | 说明
Bonus +3% | 所有KPI达标 | +19,500/月 | +234,000/年 | EBITA翻倍至359K
Malus -1%（非关键KPI） | 1项+非关键KPI未达标 | -6,500/月 | -78,000/年 | EBITA降至47K
Malus -3%（含关键KPI） | 1项+关键KPI未达标 | -19,500/月 | -234,000/年 | EBITA归零并亏损 | 🔴 Y1无缓冲
Malus -3% ×2项 | 2项+关键KPI未达标 | -39,000/月 | -468,000/年 | 大幅亏损 | 🔴 灾难性
关键KPI未达标风险评估 ¦ KEY KPI FAILURE RISK
KPI | PCN目标 | 飞力达承诺 | 未达标概率(Y1) | 年度期望损失 | 风险等级
配送准确率 VOR | 99.97% | 99.98% | 15-20% | 35K-47K | 🔴 高
月度库存准确率 | ≤0.02% | ≤0.01% | 10-15% | 23K-35K | 🟡 中
年度库存准确率 | ≤0.02% | ≤0.01% | 15-20% | 35K-47K | 🔴 高
中转运输 KPI | 海运3天/空运1天 | 同PCN | 15-25% | 35K-59K | 🔴 高
仓库索赔率 | ≤0.02% | 0% | 20-30% | 47K-70K | 🔴 高
VOR出库时效 | <25分钟 | <25分钟 | 10-15% | — | 🟡 中
6S评分 | ≥95分 | ≥96分 | 5-10% | — | 🟢 低
合计期望损失 | — | — | — | 140K-235K | 🔴 高

## Pricing Adjustments
调价建议 ¦ PRICING ADJUSTMENT RECOMMENDATIONS
Rate Sheet 调价对比 ¦ RATE SHEET ADJUSTMENT
服务项目 | 当前单价 | 建议单价 | 调整幅度 | 年度增收估算 | EBITA率提升 | 市场参考价 | 操作
入库操作 / Inbound Processing | 8.16 RMB/行 | 8.80 RMB/行 | +7.8% | +132K/年 | +1.7% | 7-10 RMB/行 | Rate Sheet
出库操作 / Outbound Processing | 6.54 RMB/行 | 6.90 RMB/行 | +5.5% | +252K/年 | +3.2% | 6-9 RMB/行 | Rate Sheet
中文贴标 / Chinese Labelling | 0.15 RMB/标签 | 0.22 RMB/标签 | +46.7% | +138K/年 | +1.7% | 0.20-0.30 RMB/标签 | Rate Sheet
DG Warranty Return | 26.81 RMB/行 | 32.00 RMB/行 | +19.4% | +4K/年 | +0.05% | 25-40 RMB/行 | Rate Sheet
**DG入库处理（新增）** | 0（新增） | 10-12 RMB/行 | NEW | +132K~+158K | +1.7%~+2.0% | 10-15 RMB/行 | Rate Sheet 新增
**DG出库处理（新增）** | 0（新增） | 12-15 RMB/行 | NEW | +171K~+214K | +2.2%~+2.7% | 12-18 RMB/行 | Rate Sheet 新增
综合调价合计 | — | — | — | +829K~+878K | +10.4%~+11.0% | — | Rate Sheet 更新
成本优化建议 ¦ COST OPTIMIZATION
优化项 | 方案 | 年度节省 | 可行性 | 说明
减少1名 Supervisor | Parameter已标注，采纳建议 | +313K/年 | 🟢 高 | 间接人工优化
R-Truck租赁议价 | 3台 R-Truck 年租230,4K，折扣10% | +23K/年 | 🟡 中 | 需谈判能力
安保系统报价核实 | 当前644K，3PL自建400-500K | 一次性-150K | 🟡 中 | 影响启动成本
Packing Station共享 | 减少专用工位 | 一次性-30K | 🟡 中 | 需运营评估
薪资上调10% | 降低流失率，减少 overtime | 间接+100-150K | 🟢 高 | EBITA换质量